**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЩЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**Кощеево**

###### 24 июля 2023 года **№ 22**

**О подготовке проекта бюджета Кощеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 45 и 47 решения Муниципального совета Корочанского района от 15 октября 2014 года № Р/97-14-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Корочанском районе», решения земского собрания Кощеевского сельского поселения от 22 декабря 2014 года №75 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в администрации Кощеевского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» администрация Кощеевского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить календарный план мероприятий по составлению проекта бюджета Кощеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Назначить главного специалиста администрации сельского поселения, Плясову Е.И., ответственной за предоставление документов для подготовки проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Специалистам администрации сельского поселения, руководителю Дома культуры обеспечить своевременное представление необходимых материалов и расчетных показателей к проекту бюджета Кощеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в установленный сроки.

4. Обнародовать настоящее постановление в общедоступных местах: Кощеевского сельского поселения и разместить на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области [https://koshheevskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru](https://koshheevskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Кощеевского сельского поселения А.А. Виноходов**

**Утвержден**

**постановлением администрации**

**Кощеевского сельского поселения**

**от 24 июля 2023 года №22**

**Календарный план мероприятий по составлению проекта бюджета Кощеевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | | Срок исполнения | | Ответственный за исполнение |
| 1 этап | | | | | | |
| 1 | Разработка прогнозных показателей социально-экономического развития сельского поселения на 2024-2026 гг.:  - о среднегодовой численности населения сельского поселения;  - о фонде заработной платы работников организаций сельского поселения;  - о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций по сельскому поселению;  - о среднесписочной численности работников предприятий и организаций в поселении | | До 1 ноября 2023 | | Ермоленко М.В. | |
| 2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики администрации поселения, реестра расходных обязательств администрации поселения | | До 1 ноября 2023 | | Плясова Е.И. | |
| 2 этап | | | | | | |
| 3 | Утверждение муниципальных целевых программ, предлагаемых для реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы (паспорта муниципальных программ поселения) | | До 1 ноября 2023 | | Ермоленко М.В. | |
| 4 | Подготовка проекта решения о бюджете поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | | Не позднее 14 ноября | | Плясова Е.И. | |
| 5 | Составление прогноза объемов товаров, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | | До 1 ноября | | Плясова Е.И. | |
| 6 | Разработка прогноза дохода от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения | | До 1 ноября | | Плясова Е.И. | |
| 7 | Согласование базовых показателей доходной и расходной части проекта бюджета поселения, в том числе расчетов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферт бюджету поселения:  а) Представление в комитет финансов и бюджетной политики администрации района информацию о протяженности дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения по состоянию на 1 января 2023 года и 1 июля 2023 года;  б) Представление в комитет финансов и бюджетной политики администрации района прогноз на 2025-2026 годы, ожидаемую оценку за 2023 год по учреждениям сельского поселения:  - налога на имущество организаций;  - остаточной стоимости движимого имущества для целей налогообложения;  -Земельного налога;  -Налогов от оказания платных услуг;  в) Представление в комитет финансов и бюджетной политики администрации района одновременно с проектировкой бюджетных расходов на очередной финансовый год и плановый период:  - данные по экономии бюджетных средств, включая мероприятия по энергосбережению за 2022-2023 годы, ожидаемое исполнение на 2024 год, прогнозируемые параметры на 2025-2026 годы | | До 1 октября | | Плясова Е.И. | |
| 3 этап | | | | | | |
| 8 | Внесение проекта бюджета поселения и прилагаемых к нему материалов на рассмотрение и согласование главе администрации поселения | | До 14 ноября | | Плясова Е.И. | |
| 9 | Представление проекта бюджета с пояснительной запиской к проекту бюджета на заседание комиссии земского собрания по вопросам социально-экономического развития и бюджету для заключения | | Не позднее 15 ноября | | Плясова Е.И. | |
| 10 | Внесение проекта решения о бюджете с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения о бюджете в земское собрание на рассмотрение | | До даты назначения публичных слушаний | | Плясова Е.И. | |